## Project Budget v1
PROJECT BUDGET
Project name | [8 empty] | Total actual costs |  |  |  | 1490000
Responsilbe | [8 empty] | Budget consumptions |  |  |  | 94.6%
Total budget costs |  |  | 1575000 | [5 empty] | Last revision
Budget
Item | Cost type | Rate | Units per month | Costs per monts | CAPEX/ OPEX | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Item total
John | Personal | 60000 | 50% | 30000 | OPEX | 30000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 330000
Mary | Contractor | 100000 | 100% | 100000 | OPEX | M4: 100000; M5: 100000; M6: 100000; M7: 100000; M8: 100000; M9: 100000 | 600000
Server | Material | 40000 | 1 | 40000 | OPEX | M2: 40000; M3: 40000; M6: 40000; M7: 40000 | 160000
Accomodation | Other | 1000 | 20 | 20000 | OPEX | M3: 20000; M4: 20000; M6: 20000; M7: 20000; M8: 20000; M9: 20000; M10: 20000 | 140000
SQL Server | Assets | 345000 | 1 | 345000 | CAPEX | M5: 172500; M9: 172500 | 345000
0
0
0
0
0
0
0
0
Total monthly | [5 empty] | 30000 | 70000 | 90000 | 120000 | 302500 | 190000 | 190000 | 150000 | 322500 | 50000 | 30000 | 30000
Cumulatively | [5 empty] | 30000 | 100000 | 190000 | 310000 | 612500 | 802500 | 992500 | 1142500 | 1465000 | 1515000 | 1545000 | 1575000 | 1575000
Actual costs
Item | Cost type | Rate | Units per month | Costs per monts | CAPEX/ OPEX | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Item total
John | Personal | 60000 | 50% | 30000 | OPEX | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 330000
Mary | Contractor | 100000 | 100% | 100000 | OPEX | M2: 80000; M3: 80000; M4: 100000; M5: 100000; M6: 100000; M7: 100000 | 560000
Server | Material | 40000 | 1 | 40000 | OPEX | M5: 50000; M6: 40000; M7: 40000 | 130000
Accomodation | Other | 1000 | 20 | 20000 | OPEX | M5: 25000; M6: 20000; M7: 20000; M8: 20000; M9: 20000; M10: 20000 | 125000
SQL Server | Assets | 345000 | 1 | 345000 | CAPEX | M5: 172500; M9: 172500 | 345000
0
0
0
0
0
0
0
0
Total monthly | [5 empty] | 30000 | 110000 | 110000 | 130000 | 377500 | 190000 | 160000 | 50000 | 222500 | 50000 | 30000 | 30000
Cumulatively | [5 empty] | 30000 | 140000 | 250000 | 380000 | 757500 | 947500 | 1107500 | 1157500 | 1380000 | 1430000 | 1460000 | 1490000 | 1490000

## Project Budget v2
PROJECT BUDGET
Project name | [11 empty] | Total actual costs | [7 empty] | 1245000
Responsible | [11 empty] | Budgect consumption | [7 empty] | 101.2%
Total budget costs |  |  | 1230000 | [8 empty] | Last revision
Budget
Item | Cost type | Rate | Units per month | Costs per month | CAPEX/ OPEX | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | Položka celkem
[6 empty] | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plán | Actual
John | Personal | 60000 | 50% | 30000 | OPEX | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 33000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 30000 | 30000 | 330000 | 328000
Mary | Contractor | 100000 | 100% | 100000 | OPEX | [6 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 80000 | 100000 | 119000 | 100000 | 100000 | 100000 | 106000 |  | 30000 |  | 1000 |  |  | 600000 | 586000
Server | Material | 40000 | 1 | 40000 | CAPEX |  |  | 40000 | 25000 | 40000 | 40000 |  |  |  | 6000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | [10 empty] | 160000 | 151000
Accomodation | Other | 1000 | 20 | 20000 | OPEX |  |  |  |  | 20000 | 15000 | 20000 | 10000 |  |  | 20000 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 14000 | 20000 | 22000 | 20000 | 20000 |  | 60000 |  |  | 140000 | 180000
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 30000 | 30000
Total monthly | [5 empty] | 30000 | 30000 | 70000 | 55000 | 90000 | 85000 | 120000 | 110000 | 130000 | 71000 | 190000 | 169000 | 190000 | 212000 | 150000 | 144000 | 150000 | 158000 | 50000 | 80000 | 30000 | 101000 | 30000 | 30000
Cumulatively | [5 empty] | 30000 | 30000 | 100000 | 85000 | 190000 | 170000 | 310000 | 280000 | 440000 | 351000 | 630000 | 520000 | 820000 | 732000 | 970000 | 876000 | 1120000 | 1034000 | 1170000 | 1114000 | 1200000 | 1215000 | 1230000 | 1245000 | 1260000 | 1275000